ПРОЕКТ

Переход на новые образовательные стандарты

Цель:  переход на Федеральный государственный образовательный стандарт образования

Задачи:  1. Определить необходимые изменения в образовательном процессе школы.

2.  Создать условия в школе  для введения стандартов.

3. Организовать методическое сопровождение перехода на ФГОС.

4. Разработать механизмы реализации ФГОС.

| № | Основные направления деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение |
| 1 | Самооценка готовности школы к введению ФГОС - НОО - ООО | Апрель 2010 г 2014 г | Беляевская Н.Н. |
| 2 | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС в школе - НОО - ООО | Май 2010 г 2014 г | Беляевская Н.Н. |
| 3 | Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС - НОО - ООО | Август 2011 г 2014 г | Беляевская Н.Н. |
| 4 | Экспертиза и утверждение Основной образовательной программы - НОО - ООО | Май 2011 г 2014 г | Беляевская Н.Н. |
| 5 | Определение списка используемых учебников и учебных пособий в образовательном процессе в соответствии с ФГОС | Ежегодно | Педсовет, Совет школы |
| Финансово-экономическое обеспечения |
| 1 | Переход на НСОТ | 01.06.2010 | Зысь Е.Ж. |
| 2 | Разработка Положения о системе оплаты труда МОУ «Строевская СОШ» | Май 2010 | Зысь Е.Ж. |
| 3 | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Май 2010г. | Зысь Е.Ж. |
| Организационное обеспечение |
| 1 | Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО - НОО - ООО | Июнь 2010 2014 | Зысь Е.Ж. |
| 3 | Разработка и реализация адаптированной к условиям школы модели взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | Апрель 2011 г | Тарбаева Л.А. |
| 4 | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС - НОО - ООО | Январь 2011 г 2014 г | Беляевская Н.Н. |
| 5 | Обеспечение учебной литературой в соответствии с ФГОС | Ежегодно | Тропина О.А. |
| Кадровое обеспечение |
| 1 | Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогов и администрации школы в связи с введением ФГОС | Ежегодно | Зысь Е.Ж. Беляевская Н.Н. |
| 2 | Разработка плана научно-методических мероприятий (внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией на проблемы ФГОС | Ежегодно | Беляевская Н.Н. Пеньевская И.И. |
| 3 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы | Август 2010 г | Зысь Е.Ж. |
| Информационное обеспечение |
| 1 | Информирование родителей и педагогов о ходе и результатах введения ФГОС, в том числе с использованием Интернет-ресурсов | Ежегодно | Сергеева И.В. Беляевская Н.Н. |
| 2 | Разработка и утверждение Положения о публичном докладе | Апрель 2011 г | Зысь Е.Ж. |
| Материально - техническое обеспечение |
| 1 | Анализ состояния МТБ школы на предмет ее соответствия новым требованиям ФГОС | Февраль 2011 г | Зысь Е.Ж. |
| 2 | Приведение материально-технической база школы в соответствие требованиям к условиям реализации ФГОС | Ежегодно | Зысь Е.Ж. |

Эффекты реализации:

- Повышение мотивации педагогов и руководителей к повышению своей квалификации.

- Оснащение образовательного учреждения современным оборудованием, необходимым для выполнения требований нового стандарта к условиям образовательной деятельности.

- Усиление самостоятельности школ в содержании и организации образовательного процесса за счёт разработки рабочих основных образовательных программ ступени самим образовательным учреждением	.

Ожидаемые результаты:

| № | Направление | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нормативное обеспечение | Приказы: О создании и полномочиях рабочей группы по введению ФГОС; О переходе школы на обучение 1 класса по ФГОС НОО; О разработке образовательной программы начальной школы на 2010-2014г.г. Об утверждении учебного плана ООП НОО; Об утверждении новых программ в рамках внедрения ФГОС НОО. Положения: Положение о системе оплаты труда работников МОУ «Строевская СОШ»; Положение о рабочей группе по введению ФГОС НОО в МОУ «Строевская СОШ»; Положение об информационно -библиотечном центре; Положение о культурно - досуговом центре; Положение о физкультурно -оздоровительном центре; Положение о внеурочной деятельности; Положение о портфеле достижений; Положение об учебном кабинете. |
| 2 | Финансово-экономическое обеспечение | НСОТ |
| 3 | Организационное обеспечение | Образовательная программа НОО, ООО. План методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС. |
| 4 | Кадровое обеспечение | План-график повышения квалификации. Повышение квалификации в межкурсовой период. |
| 5 | Информационное обеспечение | Страничка «ФГОС» на сайте школы. |
| 6 | Материально-техническое обеспечение | Материально-техническая база школы, соответствующая требованиями к условиям реализации ФГОС. |

Целевые показатели:

| № | Наименование показателя | 2010 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес численности школьников, обучающихся по федеральным государственным стандартам (от общего числа учащихся начальной школы) | 30,8 | 100 |
| 2 | Удельный вес численности школьников, обучающихся по федеральным государственным стандартам (от общего числа учащихся 1-х классов) | 76,2 | 100 |
| 3 | Среднее количество часов в неделю внеурочной занятости на одного обучающегося за счет бюджетного финансирования | 10 | 10 |
| 4 | Среднее количество часов в неделю внеурочной занятости на одного обучающегося за счет внебюджетного финансирования | 0 | 0 |
| 5 | Удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ в соответствии с новыми ФГОС | 30,8 | 100 |
| 6 | Удельный вес численности педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации для работы по новым ФГОС, в том числе: |  |  |
|  | - управленческих кадров | 33,3 | 100 |
|  | - учителей | 4,2 | 100 |